## (1) البيانات الاساسية
بيانات معد التقرير
الاسم | الأستاذ مهدي بوخمسين | تاريخ التقرير | 2026-07-12
رقم الجوال | 596988800 | تقرير الربع | Q2
البريد الإلكتروني | mahdi@etqan-cpa.sa
البيانات الأساسية للمشروع
رقم ترخيص المشروع | أ/208 | سعر الارض | 82894783
اسم المشروع | ايال الاصالة | إجمالي قيمة وحدات المشروع | 316100316.74
اسم المطور | شركة محمد الحبيب العقارية | اجمالي التكاليف الانشائية التقديرية | 181157708
اسم مكتب المحاسب القانوني | شركة إتقان للاستشارات المهنية | إجمالي التكاليف الإدارية التسويقية التقديرية | 40849315
آمين الحساب (البنك) | بنك الرياض | اجمالي التكاليف التقديرية | 222007023
رقم حساب الضمان (ايبان) | 2189923619940 | نسبة هامش الربح المتوقع | 3.543%
اسم المقاول | شركة مجرة البناء للمقاولات | قيمة عقد المقاول | 229797325.5525
اسم المقاول 2 |  | قيمة عقد المقاول 2
اسم المقاول 3 |  | قيمة عقد المقاول 3
اسم المقاول 4 |  | قيمة عقد المقاول 4
وحدات المشروع
نوع الوحدات |  | العدد | اجمالي قيمة الوحدات
شقق
فلل |  | 455 | 316100316.74
دوبلكس
أراضي سكنية
أراضي تجارية
أراضي صناعية
أراضي زراعية
أراضي سياحية
أدوار
مكاتب تجارية
تاون هاوس
مكاتب تجارية
غرف فندقية
أجنحة فندقية
بنت هاوس
الإجمالي |  | 455 | 316100316.74

## (2) وثائق الصرف
وثائق الصرف
# | نوع حساب الضمان | البند | رقم وثيقة الصرف | تاريخ الوثيقة | اسم المستفيد | صفة المستفيد | بيان الصرف | حالة الوثيقة | تاريخ اعتماد الوثيقة | تاريخ الدفع | المبلغ
1 | حساب الانشاءات | انشائي | ST001 | 2024-12-23 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 1 | مستحق | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 16198413.48
2 | حساب الانشاءات | انشائي | ST002 | 2025-01-15 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 2 | مستحق | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8410582.12
3 | حساب الانشاءات | انشائي | ST003 | 2025-03-02 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 3 | مستحق | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 11893160.58
4 | حساب الانشاءات | انشائي | ST004 | 2025-05-03 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 4 | مستحق | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 6000000
5 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0005 | 2025-04-16 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 4 | مستحق | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 828427.53
6 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0006 | 2025-04-16 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 5 | مستحق | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 1475000
7 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0008 | 2025-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 5 | مستحق | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4096809.74
8 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0007 | 2025-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 5 | مستحق | 2025-05-13 | 2025-03-06 | 7150000
9 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0009 | 2025-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 6 | مستحق | 2025-05-13 | 2025-06-18 | 12073551.48
10 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0010 | 2025-03-06 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 7 | مستحق | 2025-03-06 | 2025-06-24 | 13600000
11 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0012 | 2025-07-20 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 8 | مستحق | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 6880131.93
12 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0013 | 2025-07-20 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | فاتورة تطوير ارض | مستحق | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 11248208.16
13 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0014 | 2025-07-08 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | فاتورة تطوير ارض | مستحق | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2862052.04
14 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0015 | 2025-07-08 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 9 | مستحق | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 9463053.85
15 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0016 | 2025-08-25 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | فاتورة تطوير ارض | مستحق | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2862052.04
16 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0017 | 2025-07-09 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 10 | مستحق | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6981242.75
17 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0018 | 2025-10-09 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | فاتورة تطوير ارض | مستحق | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2862052.04
18 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0011A | 2025-06-24 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 7 | مستحق | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1693471.61
19 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0011 | 2025-06-17 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | تكاليف تطوير بنية تحتية دفعة 1 | مستحق | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 200000
20 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0019 | 2025-09-28 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 11 | مستحق | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 8086567.89
21 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0020 | 2025-10-27 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | قيمة تطوير الأرض دفعة 6 بالمتر 500 ريال | مستحق | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2862052.04
22 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0021 | 2025-10-27 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | قيمة تطوير الأرض دفعة 7 بالمتر 500 ريال | مستحق | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2862052.04
23 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0022 | 2025-11-04 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 12 | مستحق | 2025-11-04 | 2025-11-19 | 6304259.83
24 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0023 | 2025-12-16 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 13 جزئي | مستحق | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 5000000
25 | حساب الانشاءات | انشائي | SAT0024 | 2025-12-15 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 13 جزئي | مستحق | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 3460218.3365
26 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0025 | 2026-01-05 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 14 | مستحق | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 7148994.8
27 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0026 | 2026-01-25 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 15 | مستحق | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 10003077.5795
28 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0027 | 2026-02-25 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | قيمة تطوير الأرض دفعة 8 بالمتر 500 ريال (انشائي) | مستحق | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2862052.035
29 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0028 | 2026-03-01 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 16 | مستحق | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 10122572.19
30 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0029 | 2026-04-07 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 17 | مستحق | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 9391816.7
31 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0030 | 2026-04-15 | الشركة الوطنية للاسكان | مقاول | قيمة تطوير الأرض دفعة 9 ديسمبر 2025م | مستحق | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 2862052.035
32 | حساب الانشاءات | انشائي | ST0031 | 2026-04-30 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 18 جزء 1 | مستحق | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 5500000
33 | حساب الانشاءات | انشائي | ST032 | 2026-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 18 جزء 2 | مستحق | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 3000000
34 | حساب الانشاءات | انشائي | ST033 | 2026-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 18 جزء 3 | مستحق | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 252980.1305
35 | حساب الانشاءات | انشائي | ST034 | 2026-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 19 جزء 1 | مستحق | 2026-05-13 | 2026-06-07 | 2000000
36 | حساب الانشاءات | انشائي | ST035 | 2026-05-13 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص أعمال رقم 19 جزء 2 | مستحق | 2026-05-13 | 2026-06-07 | 5558034.0365
37 | حساب الانشاءات | انشائي | ST037 | 2026-06-23 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص اعمال 20 جزء 1 | مستحق | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2600000
38 | حساب الانشاءات | انشائي | ST036 | 2026-06-24 | شركة مجرة البناء للمقاولات | مقاول | مستخلص اعمال 20 جزء 2 | مستحق | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 4700000
39 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN001 | 2024-11-12 | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وشركاه للاستثمار العقاري | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | فواتير الاستشاري الهندسي والمراقب المالي | مستحق | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 202456.35
40 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN004 | 23/12/2024 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي عن نوفمبر 2024 | مستحق | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 109787.05
41 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN003 | 23/12/2024 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | خدمات تطوير فبراير ومارس | مستحق | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1351829.36
42 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN002 | 23/12/2024 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | عمولة المسوق العقاري عن تسويق وبيع وحدات المشروع | مستحق | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 3798594.26
43 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN005 | 23/12/2024 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي عن ديسمبر 2024 | مستحق | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 119600
44 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN006 | 2025-12-01 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | اتعاب المراقب المالي لشهر ديسمبر 2024 | مستحق | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 11500
45 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN007 | 15/1/2025 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة 3% خدمات التطوير من شهر ابريل - ديسمبر 2024 | مستحق | 15/1/2025 | 15/1/2025 | 2650297.05
46 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN009 | 2025-03-02 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | اتعاب الاستشاري الهندسي عن شهر يناير 2025 | مستحق | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 127288.3
47 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN008 | 2025-03-02 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | جزء من اتعاب فاتوة تسويق ديسمبر 2024 | مستحق | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 1500000
48 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN010 | 19/2/2025 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة 3% خدمات التطوير يناير 2025 | مستحق | 19/2/2025 | 19/2/2025 | 266808.43
49 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN013 | 2025-05-03 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | اتعاب الاستشاري الهندسي عن شهر فبراير 2025 | مستحق | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 167219.58
50 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN012 | 24/3/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | جزء من اتعاب فاتوة تسويق ديسمبر 2024 | مستحق | 24/3/2025 | 24/3/2025 | 1100000
51 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00018 | 14/5/2025 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لشهر أبريل 2025 | مستحق | 14/5/2025 | 2025-04-06 | 169912.5
52 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00011 | 16/4/2025 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة أتعاب الإشراف المحاسبي شهر 1 و2 و3 2025 | مستحق | 16/4/2025 | 17/4/2025 | 34500
53 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00014A | 16/5/2025 | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وشركاه للاستثمار العقاري | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | رسوم الأشراف والمتابعة للنصف الثاني عام 2024 | مستحق | 16/5/2025 | 17/4/2025 | 75959.28
54 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00015 | 2025-06-05 | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وشركاه للاستثمار العقاري | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | رسوم الأشراف والمتابعة للنصف الأول عام 2024 | مستحق | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 16842.46
55 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00016 | 2025-06-05 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | الدفعة الأولى من قيمة العقد بعد انجاز 25% | مستحق | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 276000
56 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00014 | 2025-04-06 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لشهر مارس 2025 | مستحق | 2025-04-06 | 14/5/2025 | 169912.5
57 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN00017 | 14/5/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | فاتورة عمولة تسويق وبيع 222 فيلا | مستحق | 14/5/2025 | 14/5/2025 | 1675000
58 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00019 | 21/5/2025 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة أتعاب الإشراف المحاسبي أبريل 2025 | مستحق | 21/5/2025 | 21/5/2025 | 11500
59 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN00020 | 21/5/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | فاتورة عمولة تسويق وبيع 222 فيلا | مستحق | 21/5/2025 | 21/5/2025 | 4608184.52
60 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00022 | 2025-03-06 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لشهر مايو 2025 | مستحق | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 174223.15
61 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN00021 | 2025-03-06 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | فاتورة عمولة تسويق وبيع 62 فيلا | مستحق | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2300000
62 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN00023 | 17/6/2025 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة أتعاب الإشراف المحاسبي مايو 2025 | مستحق | 17/6/2025 | 18/6/2025 | 11500
63 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0024 | 2025-03-07 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | أتعاب شهرية للاستشاري الهندسي | مستحق | 2025-03-07 | 2025-06-07 | 186622.13
64 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0025 | 17/07/2025 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | أتعاب المراقب المالي | مستحق | 17/07/2025 | 20/07/2025 | 11500
65 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0027 | 20/07/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | أتعاب تسويق وبيع | مستحق | 20/07/2025 | 20/07/2025 | 1060587.77
66 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0026 | 20/07/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | أتعاب تسويق وبيع | مستحق | 20/07/2025 | 20/07/2025 | 1281164.44
67 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0028 | 2025-08-07 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة خدمات تطوير | مستحق | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1334042.12
68 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0029 | 2025-08-12 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | أتعاب شهرية للاستشاري الهندسي | مستحق | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 182757.25
69 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0030 | 25/08/2025 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة خدمات تطوير | مستحق | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 266808.42
70 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0031 | 25/08/2025 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | أتعاب تسويق وبيع | مستحق | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 262034.26
71 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0033 | 2025-09-07 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | أتعاب المراقب المالي | مستحق | 2025-09-07 | 2025-07-09 | 23000
72 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0032 | 2025-09-07 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | أتعاب شهرية للاستشاري الهندسي | مستحق | 2025-09-07 | 2025-07-09 | 176330.25
73 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0035 | 2025-09-10 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة 3% خدمات التطوير شهر أغسطس 2025 | مستحق | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 266808.42
74 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0034 | 2025-09-10 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | أتعاب تسويق وبيع | مستحق | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 298858.49
75 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0036 | 2025-09-30 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لشهر سبتمبر 2025 | مستحق | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 178250
76 | حساب الإداري والتسويقي | أخرى | MAN0038 | 2025-10-16 | الشركة الوطنية للإسكان | مقاول | خدمات تطوير سبتمبر 2025 | مستحق | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 266808.42
77 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0040 | 2025-10-30 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لشهر اكتوبر 2025 | مستحق | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 190325
78 | حساب الإداري والتسويقي | أخرى | MAN0039 | 2025-11-05 | الشركة الوطنية للإسكان | مقاول | خدمات التطويرلـ فوترة شهر نوفمبر 2026 | مستحق | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 266808.418
79 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0037 | 2025-10-16 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي سبتمبر 2025 | مستحق | 2025-10-16 | 2025-11-24 | 11500
80 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0041 | 2025-12-11 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | الدفعة الثانية من قيمة العقد بعد انجاز 50% | مستحق | 2025-12-11 | 2025-11-24 | 276000
81 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0045 | 2025-11-25 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي سبتمبر 2025 | مستحق | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 11500
82 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0042 | 2025-11-12 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي اكتوبر 2025م | مستحق | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 11500
83 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0044 | 2025-11-26 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر نوفمبر 2025 | مستحق | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 190325
84 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0043 | 2025-10-28 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | فاتورة عمولة 5% تسويق وبيع أكتوبر 2025 | مستحق | 2025-10-28 | 2025-12-15 | 128568.758
85 | حساب الإداري والتسويقي | أخرى | MAN0046 | 2025-11-26 | الشركة الوطنية للإسكان | مقاول | خدمات تطوير اكتوبر 2025 | مستحق | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 266808.42
86 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0047 | 2026-01-05 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر ديسمبر 2025 | مستحق | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 190325
87 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0048 | 2026-01-06 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي ديسمبر 2025م | مستحق | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 11500
88 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0049 | 2026-01-28 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر يناير 2026م | مستحق | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 187292.34
89 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0050 | 2026-02-05 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي يناير 2026م | مستحق | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 11500
90 | حساب الإداري والتسويقي | أخرى | MAN0051 | 2026-02-25 | الشركة الوطنية للإسكان | مقاول | خدمات تطوير ديسمبر 2025م , يناير 2026م | مستحق | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 533616.836
91 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0052 | 2026-03-10 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر فبراير 2026م | مستحق | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 196875.8945
92 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0053 | 2026-03-11 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي فبراير 2026م | مستحق | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 11500
93 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0054 | 2026-03-29 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي مارس 2026م | مستحق | 2026-03-29 | 2026-04-08 | 11500
94 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0055 | 2026-04-08 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر مارس 2026م | مستحق | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 190325
95 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0056 | 2026-04-15 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | اتعاب اعمال متابعة إزالة العناصر الخرسانية ومتابعة حقن الاسقف - ساعات عمل إضافية مارس 2026 | مستحق | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 16215
96 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0057 | 2026-04-15 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة %3 خدمات التطويرلـ فوترة شهر فبراير ومارس 2026م | مستحق | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 533616.836
97 | حساب الإداري والتسويقي | تسويقي | MAN0058 | 2026-04-21 | شركة إتقان المكان المحدودة | مسوق | فاتورة عمولة 5% تسويق وبيع ديسمبر 2025م ويناير ومارس 2026م وباقي فاتورة 215 | مستحق | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 162775.7065
98 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0058A | 2026-05-03 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | الدفعة الثالثة من قيمة العقد بعد انجاز 75% | مستحق | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 345000
99 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0059 | 2026-05-10 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي ابريل 2026م | مستحق | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 11500
100 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0060 | 2026-05-21 | شركة محمد الحبيب العقارية | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | تكاليف الاشراف والمتابعة عن النصف الاول 2025 | مستحق | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 302275.11
101 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0061 | 2026-05-13 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر ابريل 2026م | مستحق | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 186702.5
102 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0062 | 2026-06-08 | شركة نبيل عباس للاستشارات الهندسية | الاستشاري الهندسي | رواتب الكادر الهندسي لـ شهر مايو 2026م | مستحق | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 190325
103 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0063 | 2026-05-03 | شركة اتقان للاستشارات المهنية | المحاسب القانوني | فاتورة اتعاب الاشراف المحاسبي مايو 2026م | مستحق | 2026-05-03 | 2026-06-16 | 11500
104 | حساب الإداري والتسويقي | اداري | MAN0064 | 2026-06-18 | الشركة الوطنية للإسكان | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) | عمولة %3 خدمات التطويرلـ فوترة شهر ابريل و مايو 2026م | مستحق | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 533616.836
253070723.408
مقدم

## Sheet1 (hidden)
تقرير الربع | بند وثائق الصرف | صفة المستفيد | نوع حساب الضمان
Q1 | انشائي | مقاول | حساب الانشاءات | التكلفة المتبقية | 20% من التكلفة الانشائية المتبقية | حجز مبلغ الحفظ | البنك | حالة الوثيقة | حساب الحفظ من الايداعات | حساب الحفظ من التكلفة الانشائية
Q2 | اداري | مورد | حساب الإداري والتسويقي | -40197231 | -8039446.2 | 10183458.1656 | مصرف الانماء | مقدم | 11465199.0236 | 9057885.4
Q3 | تسويقي | ممول | حساب الحفظ |  |  |  | البنك الأهلي السعودي | مستحق
Q4 | الحفظ (حسن التنفيذ) | مشتري |  |  |  |  | البنك السعودي الأول
| أخرى | مسوق |  |  |  |  | البنك السعودي الفرنسي
|  | الاستشاري الهندسي |  |  |  |  | البنك العربي الوطني
|  | المحاسب القانوني |  |  |  |  | بنك الامارات دبي الوطني
|  | أخرى (يتم ذكر صفة المستفيد في بيان الصرف) |  |  |  |  | بنك البلاد
بنك الجزيرة
بنك الخليج الدولي
بنك الرياض
بنك الكويت الوطني
مصرف الراجحي

## (3) العمليات المالية
رصيد إغلاق الربع السابق |  | 48987476.54
العمليات المالية منذ البدء بالمشروع |  |  |  | العمليات المالية خلال الفترة
العمليات المدينة | المبلغ | العمليات الدائنة | المبلغ2 | العمليات المدينة | المبلغ | العمليات الدائنة | المبلغ2
تكاليف انشائية | 221354939 | تحصيل من العملاء | 286629975.59 | تكاليف انشائية | 35864882.9 | تحصيل من العملاء | 32043510.52
تكاليف انشائية (الدفعة المقدمة المتبقية) | 0 | تمويل بنكي | 0 | تكاليف انشائية (تسويات الدفعة المقدمة) | 0 | تمويل بنكي | 0
مصاريف ادارية وتسويقية | 31715784.42 | تمويل ذاتي | 0 | مصاريف ادارية وتسويقية | 2506851.99 | تمويل ذاتي | 0
ايداعات عملاء مستردة | 0 | تمويل الوزارة |  | ايداعات عملاء مستردة | 0 | تمويل الوزارة | 0
عمولات بنكية | 0 | أخرى() | 504747.8 | عمولات بنكية | 0 | أخرى() | 0
أخرى (مع ذكر السبب) | 504747.8 | أخرى (حوالة خاطئة) | 9100000 | أخرى (مع ذكر السبب) | 0 | أخرى (مع ذكر السبب) | 0
اجمالي العمليات المدينة | 253575471.22 | اجمالي العمليات الدائنة | 296234723.39 | اجمالي العمليات المدينة | 38371734.89 | اجمالي العمليات الدائنة | 32043510.52
أرصدة حساب الضمان |  |  |  | العمليات المالية من خارج حساب الضمان (إن وجدت)
رصيد افتتاح الفترة | 48987476.54 | رصيد اغلاق الفترة | 42659252.17 | العمليات المدينة | المبلغ | العمليات الدائنة | المبلغ2
|  |  |  | تكاليف انشائية | 0 | تحصيل من العملاء | 0
| تفاصيل الدفعة المقدمة |  |  | مصاريف ادارية وتسويقية | 0 | تمويل بنكي | 0
| البيان | المدين |  | ايداعات عملاء مستردة | 0 | تمويل ذاتي | 0
| الرصيد الافتتاحي للدفعة المقدمة |  |  | عمولات بنكية | 0 | تمويل الوزارة | 0
| ما تم إنجازه من الدفعة المقدمة (تراكمي) | 0 |  | أخرى (مع ذكر السبب) | 0 | أخرى (مع ذكر السبب) | 0
| المتبقي من الدفعة المقدمة | 0 |  | اجمالي العمليات المدينة | 0 | اجمالي العمليات الدائنة | 0
القيود المالية |  |  |  | العمليات المالية المتوقعة للربع القادم من العام الحالي (يتم ادخال العمليات المالية المتوقعة للربع القادم)
المصاريف الإدارية التسويقي - الغير انشائية : 20% | المبلغ | حساب الحفظ: 5% | المبلغ | العمليات المدينة | المبلغ | العمليات الدائنة | المبلغ2
النسبة المسموح بها للمصاريف الإدارية والتسويقية | (20% من قيمة الوحدة المباعة والمحصل قيمتها) | النسبة الواجب توفرها بحساب الضمان | (4% من قيمة الوحدة المباعة والمحصل قيمتها) | تكاليف انشائية | 31897867.02 | تحصيل من العملاء | 0
إجمالي قيمة الوحدات المباعة والمحصل قيمتها | 254586454.14 | الحد الأدنى الواجب توفره في حساب الضمان | 9057885.4 | تكاليف انشائية تسويات (دفعة مقدمة) | 0 | تمويل بنكي | 0
الحد المسموح التصرف به للمصاريف الإدارية والتسويقية | 50917290.828 | الحد المسموح التصرف به من حساب الضمان | 2407313.6236 | مصاريف ادارية وتسويقية | 0 | تمويل ذاتي | 0
إجمالي المنصرف من الإدارية والتسويقية | 31715784.42 |  |  | ايداعات عملاء مستردة | 0 | تمويل الوزارة | 0
المبلغ المتبقي | 19201506.408 |  |  | عمولات بنكية | 0 | أخرى (مع ذكر السبب) | 0
|  |  |  | أخرى (مع ذكر السبب) | 0 | - | 0
|  |  |  | اجمالي العمليات المدينة | 31897867.02 | اجمالي العمليات الدائنة | 0
يتم تعبئة الحقول البيضاء فقط

## (4) وحدات المشروع
البنود | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة | المتبقي
إجمالي وحدات المشروع | شقق | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| فلل | 455 | 100% | 316100316.74 | 254586454.14 | 61513862.6
| دوبلكس | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أراضي سكنية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أراضي تجارية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أراضي صناعية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أراضي زراعية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أراضي سياحية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أدوار | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| مكاتب تجارية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| تاون هاوس | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| مكاتب تجارية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| غرف فندقية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| أجنحة فندقية | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| بنت هاوس | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
الإجمالي |  | 455 | 100% | 316100316.74 | 254586454.14 | 61513862.6
اجمالي الوحدات المباعة خلال الفترة | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة | المتبقي
| شقق |  | #DIV/0! |  |  | 0
| فلل |  | #DIV/0! |  |  | 0
| دوبلكس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سكنية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي صناعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي زراعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سياحية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أدوار |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| تاون هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| غرف فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أجنحة فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| بنت هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
الإجمالي |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
اجمالي الوحدات المباعة منذ بداية المشروع | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة | المتبقي
| شقق |  | 0% |  |  | 0
| فلل | 455 | 100% | 316100316.74 | 254586454.14 | 61513862.6
| دوبلكس |  | 0% |  |  | 0
| أراضي سكنية |  | 0% |  |  | 0
| أراضي تجارية |  | 0% |  |  | 0
| أراضي صناعية |  | 0% |  |  | 0
| أراضي زراعية |  | 0% |  |  | 0
| أراضي سياحية |  | 0% |  |  | 0
| أدوار |  | 0% |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | 0% |  |  | 0
| تاون هاوس |  | 0% |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | 0% |  |  | 0
| غرف فندقية |  | 0% |  |  | 0
| أجنحة فندقية |  | 0% |  |  | 0
| بنت هاوس |  | 0% |  |  | 0
الإجمالي |  | 455 | 100% | 316100316.74 | 254586454.14 | 61513862.6
اجمالي الوحدات المتبقية للمشروع | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة | المتبقي
| شقق |  | #DIV/0! |  |  | 0
| فلل |  | #DIV/0! |  |  | 0
| دوبلكس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سكنية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي صناعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي زراعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سياحية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أدوار |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| تاون هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| غرف فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أجنحة فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| بنت هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
الإجمالي |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
الوحدات التي تم الغاء بيعها | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة | المتبقي
| شقق |  | #DIV/0! |  |  | 0
| فلل |  | #DIV/0! |  |  | 0
| دوبلكس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سكنية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي صناعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي زراعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سياحية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أدوار |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| تاون هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| غرف فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أجنحة فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| بنت هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
الإجمالي |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
الوحدات المتوقع بيعها خلال الربع القادم (يتم ادخال المبيعات المتوقعة للربع القادم) | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة | قيمة الوحدات | قيمة المحصل من الوحدات المباعة (متوقع) | المتبقي
| شقق |  | #DIV/0! |  |  | 0
| فلل |  | #DIV/0! |  |  | 0
| دوبلكس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سكنية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي صناعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي زراعية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أراضي سياحية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أدوار |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| تاون هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
| مكاتب تجارية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| غرف فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| أجنحة فندقية |  | #DIV/0! |  |  | 0
| بنت هاوس |  | #DIV/0! |  |  | 0
الإجمالي |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
عدد الوحدات المسلمة | بيان نوع الوحدات | عدد | نسبة (من الوحدات المرخصة)
| شقق |  | 0%
| فلل |  | 0%
| دوبلكس |  | 0%
| أراضي سكنية |  | 0%
| أراضي تجارية |  | 0%
| أراضي صناعية |  | 0%
| أراضي زراعية |  | 0%
| أراضي سياحية |  | 0%
| أدوار |  | 0%
| مكاتب تجارية |  | 0%
| تاون هاوس |  | 0%
| مكاتب تجارية |  | 0%
| غرف فندقية |  | 0%
| أجنحة فندقية |  | 0%
| بنت هاوس |  | 0%
الإجمالي |  | 0 | 0%
يتم تعبئة الحقول البيضاء فقط

## (5) تحليل البيانات المالية
بيانات المشروع
رقم الترخيص | أ/208
اسم المشروع | ايال الاصالة
اسم المطور | شركة محمد الحبيب العقارية
المنطقة | الرياض
المدينة | الرياض
الحي | الرياض
الاستشاري الهندسي | شركة نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية
المحاسب القانوني | شركة إتقان للاستشارات المهنية
آمين الحساب | بنك الرياض
تاريخ بداية المشروع | 2024-04-21
تاريخ نهاية المشروع
فرق الأيام | -46215
مبلغ الفائض (الأرباح تقديري)
الفائض بعد حجز 20% من التكلفة الانشائية المتبقية لاستكمال المشروع | 90895929.37
الفائض بعد حجز 5% الحفظ | 80712471.2044
صافي الفائض المتاح | 80712471.2044
عدد مرات سحب الفائض
اجمالي قيمة سحوبات الفائض
تحليل المعطيات التقديرية والفعلية
البيان | المقدر (دراسة الجدوى) | الفعلي | الفرق | %
اجمالي قيمة وحدات المشروع | 316100316.74 | 316100316.74 | 0 | 1
التكاليف الانشائية | 181157708 | 221354939 | -40197231 | 122.2%
التكاليف الإدارية و التسويقية | 40849315 | 31715784.42 | 9133530.58 | 77.64%
يتم تعبئة الحقول البيضاء فقط

## (6) النتائج والملاحظات
نتائج ومرئيات
1 | المبيعات
2 | المصروفات
3 | التحصيل / التمويل
4 | المخاطرالحالية المتوقعة على المشروع
5 | المخاطر المستقبلية المتوقعة على المشروع
ملاحظات أخرى
1
2
3
4
5
6

## قائمة المركز المالي (7)
كما في 30 يونيو 2026
الموجودات | (بالريال السعودي)
الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه | 42659252.17 | رصيد اغلاق الفترة
اجمالي الموجودات المتداولة | 42659252.17
الموجودات غير المتداولة
تكاليف عقود | 253575471.22 | اجمالي العمليات المدينة
اجمالي الموجودات غير المتداولة | 253575471.22
اجمالي الموجودات | 296234723.39
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المبالغ المقدمة من المشترين | 286629975.59 | اجمالي تحصيل من العملاء
أرصدة دائنة أخرى | 9604747.8 | أخرى (حوالة خاطئة) دائنه
اجمالي المطلوبات | 296234723.39
0
ارفاق قائمة المركز المالي هنا موقعة و مختومة (اختياري)